|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН**  **КАЕНСАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ**  **ПОСЕЛЕНИЯ КУКМОРСКОГО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **422121, с.Каенсар, ул.Молодежная.,2**  **тел.: 3-45-24, e-mail: Kaen.kuk@tatar.ru** |  | **ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ**  **КУКМАРА МУНИЦИПАЛЬ**  **РАЙОНЫ КАЕНСАР**  **АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ**  **422121, с.Каенсар., Молодежная., 2**  **тел.: 3-45-24, e-mail: kaen.kuk@tatar.ru** |

Р Е Ш Е Н И Е

От 13 марта 2023 г. № 7

**О мероприятиях по защите населения и**

**территорий Каенсарского сельского поселения**

**в период весеннего половодья 2023 года**

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, хозяйственных и жилых объектов, дорог и мостов и безаварийного пропуска паводка через реки, овраги в период весеннего половодья 2023 года, Совет Каенсарского сельского поселения р е ш и л**:**

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по защите населения и территорий Каенсарского сельского поселения в период весеннего половодья 2023 года; (прилагается)

2. Создать противопаводковую комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. (согласно приложению 1);

3. Создать аварийно – ремонтную бригаду Каенсарского сельского поселения на период половодья (согласно приложению 2);

4. Утвердить список лиц, ответственных за сохранность объектов поселения

и сельхозпредприятий (согласно приложению 3);

5**.** Утвердить график дежурства ответственных лиц поселения на период высокой воды (согласно приложению 4)

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава поселения: И.Х.Исхаков

**ПЛАН**

мероприятий по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2023 года на территории Каенсарского СП

| № п.п | Наименование мероприятий. | Сроки исполнения | Исполнители. |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. Мероприятия по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций в период**  **подготовки и прохождения весеннего половодья** | | | |
| 1 | Создание в поселении, на сельскохозяйственном предприятии аварийных бригад, назначение ответственных лиц за проведение противопаводковых мероприятий. При необходимости организация в период прохождения половодья круглосуточного дежурства аварийных бригад на гидротехнических сооружениях и в местах, подверженных подтоплению (затоплению) | с 13 марта и до конца половодья | Глава сельского поселения |
| 2 | Проверка и обеспечение готовности искусственных водоемов, складов и мест потенциальных загрязнителей водных объектов к пропуску паводковых вод в период весеннего половодья | с 13 марта и до начала половодья | Глава поселения, руководители предприятий и организаций |
| 3 | Представление докладов в КЧС о состоянии объектов и готовности их к пропуску весеннего половодья | с 13 марта и до конца половодья | Исполнительный комитет Каенсарского СП |
| 4 | Проверка технического состояния водопропускных труб и очистка их от скопившегося мусора. | с 13 марта и до конца половодья | Глава поселения, руководители организаций |
| 5 | Проведение мероприятий по разъяснительной работе с жителями населенного пункта | с 13 марта | Руководители бюджетных учреждений. |
| 6 | Организация контроля за качеством подаваемой населению питьевой воды | в период половодья | Глава поселения |
| 20 | Оперативное информирование КЧС района в случае возникновения аварийных ситуаций во время прохождения весеннего половодья | в период половодья | Главы поселения |

Приложение 1

к решению

Совета Каенсарского СП

№7 от 13.03.2023

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии поселения**

| **№ п/п** | **Фамилия, имя, отчество** | **Занимаемая должность** | **Должность**  **в составе рабочей группы** | **Сл. тел.** | **Дом. тел.**  **Сот. тел.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исхаков И.Х. | Глава поселения | Председатель комиссии | 34 5 24 | 34 5 00,  89172268967 |
|  | Газизов Л.Ш. | Мастер ДРСУ Кукмор | Зам. руководителя  комисии |  | 34 5 09 |
|  | Рахматуллин Г.Г. | Бригадир Каенсарской бригады СХПК «Урал» | Член комисии | 34 5 26 | 34 5 36 |

**ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА**

**Каенсарского сельского поселения на период половодья**

| **№ п/п** | **Фамилия, имя, отчество** | **Занимаемая должность** | **Должность в составе рабочей группы** | **Сл. тел.** | **Дом. тел.**  **Сот. тел.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исхаков И.Х. | Глава поселения | Руководитель группы | 34 5 24 | 34 5 00 |
| 2. | Рахматуллин Г.Г | Бригадир Каенсарской бригады СХПК «Урал» | В составе группы | 34 5 26 | 34 5 36 |
| 3. | Аскарова Р.Р. | Заведующая сельским клубом | В составе группы | 34 5 05 | 34 5 19 |

Приложение 2

к решению

Совета Каенсарского СП

№7 от 13.03.2023

**.**

**СОСТАВ аварийно – ремонтной бригады**

**Каенсарского сельского поселения на период половодья (совместно с сельхозпредприятиями и другими организациями)**

| **№ п/п** | **Фамилия, имя, отчество** | **Занимаемая должность** | **Закрепленная техника** | **Сл. тел.** | **Дом. тел.**  **Сот. тел.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кильмаков А.С. | Тракторист  СХКП Урал | МТЗ 82 | 34 5 26 | 89625570305 |
| 2. | Сабирзянов И.Р. | Тракторист СХКП Урал | МТЗ-82 | 34 5 26 | 89196874875 |

Приложение 3

к решению

Совета Каенсарского СП

№7 от 13.03.2023

**.**

**СПИСОК закрепления ответственных лиц по сохранности объектов поселения и сельхозпредприятий**

| **№ п/п** | **Фамилия, имя, отчество** | **Занимаемая должность** | **Закрепленный объект** | **Сл. тел.** | **Дом. тел.**  **Сот. тел.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исхаков И.Х.. | Глава поселения | Здание администрации | 34 5 24 | 34 5 00  89172268967 |
|  | Аскарова Р.Р. | Заведующая СК | Здание клуба и котельной | 34 5 05 | 34 5 19 |
|  | Рахматуллин Г.Г. | Бригадир с/х предприятия | Объекты сельхозпредпр-ия | 34 5 26 | 34 5 10 |

Приложение 4

к решению

Совета Каенсарского СП

№7 от 13.03.2023

**График дежурства ответственных лиц поселения на период высокой воды**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Ф.И.О.** | **Телефоны** | **Дата дежурства** | | |
|  | Акбирова Г.Р. | 34 5 24 | 13.03 | 19.03 | 25.03 |
|  | Нуриева Г.З | 34 5 17 | 14.03 | 20.03 | 26.03 |
|  | Закирова Л.Д | 34 5 17 | 15.03 | 21.03 | 27.03 |
|  | Акбирова М.Р. | 34 5 13 | 16.03 | 22.03 | 28.03 |
|  | Аскарова Р.Р. | 34 5 19 | 17.03 | 23.03 | 29.03 |
|  | Ганиева В.Р | 34 5 29 | 18.03 | 24.03 | 30.03 |